УТВЕРЖДЕНО

решением оргкомитета от 02.10.2015г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о   региональном юбилейном проекте «Ровесники Ямала»

1.Общие положения

  - Окружной проект «Ровесники Ямала», посвященный 85-летию со

дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа (далее  – проект), направлен на популяризацию значимости трудового вклада предприятий и жителей автономного округа в становлении и развитии региона.

1.2.Организатором  проекта является  Молодежное правительство Ямало-Ненецкого автономного округа при поддержке Губернатора и Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

1.3. Настоящее положение определяет требования к участникам проекта,  порядок проведения мероприятий проекта, информационных партнеров проекта и ожидаемые результаты.

2.Цель и задачи проекта

2.1.Цель проекта – популяризация значимости трудового вклада предприятий и жителей автономного округа в   развитие региона, формирование картины основных исторических событий становления  Ямала.

2.2.Задачи проекта:

- выявление граждан, рожденных до 1930 года (включительно)   на территории  Ямала (в современных административных границах),  проживающих на  территории   автономного округа в настоящее время и внёсших  личный трудовой вклад в развитие автономного округа;

- выявление предприятий и организаций, созданных в 1930-1931 годах на территории Ямала (в современных административных границах), и действующих до сих пор, в том числе, с учетом смены организационных форм;

- формирование у молодого поколения значимости трудовой деятельности и личного трудового вклада в развитие автономного округа и страны;

- привлечение внимания общественности и средств массовой информации к  празднованию 85-летия со дня образования Ямало-Ненецкого автономного округа.

2.3. Формат проекта:

- организация и проведение ряда встреч с участниками проекта, в том числе в трудовых коллективах, со школьниками и молодежью, направленных на популяризацию значимости личного трудового вклада   жителей автономного округа в   развитие региона;

- организация и проведение цикла  мероприятий    на  предприятиях и организациях, внесших значимый вклад в становление и экономическое развитие региона,  с целью сохранения истории автономного округа;

- организация и проведение Единого дня открытых дверей на предприятиях и организациях  в муниципальных образованиях автономного округа;

-   проведение 4 ноября в День народного единства волонтерской акции «Молодежь Ямала – Ровесникам Ямала!»;

- проведение фотоконкурса «История моей семьи в истории Ямала»;

- проведение акции  «Отправь открытку Ровеснику Ямала».

3.Участники проекта

3.1. Участниками проекта являются:

- граждане, рожденные до 1930 года (включительно)   на территории  Ямала (в современных административных границах),  проживающие на  территории   автономного округа в настоящее время и внёсшие  личный трудовой вклад в развитие автономного округа;

- предприятия и организации, созданные в 1930-1931 годах на территории Ямала (в современных административных границах), и действующие до сих пор, в том числе, с учетом смены организационных форм.

3.2. Органы социальной защиты населения муниципального образования автономного округа до 30 октября 2015 года  направляют в организационный комитет проекта информацию о жителях муниципального образования,  рождённых на территории автономного округа  до 1930 года (включительно).

3.3. Службы архивов муниципальных образований  автономного округа     до 30 октября 2015 года   направляют в организационный комитет проекта информацию  о   предприятиях и организациях, созданных в 1930-1931 годах на территории Ямала.

4.Порядок проведения проекта

4.1.Сроки проведения проекта: сентябрь – декабрь 2015 года.

4.2. Проект проводится   в три этапа.

4.3. I этап – подготовительный:   сентябрь  2015 года;

- разработка единого стиля проекта, изготовление памятной сувенирной продукции;

-  разработка и утверждение плана мероприятий проекта;

- проведение первого заседания организационного комитета проекта.

4.4. II этап – муниципальный:   октябрь  2015 года;

- подготовка и запуск телевизионного ролика и размещение  анонсирующего баннера в СМИ и на основных интернет-ресурсах ЯНАО;

- последняя декада октября 2015 года  – старт проекта;

- сбор информации об участниках проекта  и ее направление  в оргкомитет проекта;

-    организация в  муниципальных образованиях   встреч  участников проекта  со школьниками и молодежью, в трудовых коллективах,   экскурсии на предприятия  и организации;

- выпуск ТВ сюжетов и печатных материалов в муниципальных СМИ об участниках проекта;

- создание на   интернет-сайте общественно-политической газеты автономного округа «Красный Север»    раздела «Ровесники Ямала».

4.5. III этап – региональный:   ноябрь-декабрь  2015 года;

-  выпуск ТВ сюжетов и печатных материалов в региональных СМИ об участниках проекта;

- размещение информации об участниках проекта   на  интернет-сайте общественно-политической газеты автономного округа «Красный Север»    в разделе «Ровесники Ямала»;

- проведение Единого дня открытых дверей;

- проведение в муниципальных образованиях  4 ноября в  День народного единства   волонтерской акции  «Молодежь Ямала – Ровесникам Ямала!»;

- проведение фотоконкурса «История моей семьи в истории Ямала»;

- участие участников проекта   в   праздничных юбилейных  мероприятиях;

- организация и проведение финального мероприятия проекта.

5. Информационные партнеры проекта

1.Информационные партнеры проекта:

-общественно-политическая газета Ямало-Ненецкого  автономного округа «Красный Север»;

- ОГТРК «Ямал-Регион».

2.Информация о  проекте  размещается на интернет-сайте  общественно-политической газеты автономного округа «Красный Север» в разделе «Ровесники Ямала»,  в социальной сетях,   а также в региональных, муниципальных и межрегиональных средствах массовой информации.

6. Ожидаемые результаты проекта

6.1.Ожидаемыми результатами проекта является популяризация значимости личного трудового вклада граждан в развитие автономного округа и формирование у молодого поколения значимости трудовой деятельности и личного трудового вклада в развитие автономного округа и страны.

6.2. Присвоение имен передовиков предприятий и организаций  объектам муниципальной инфраструктуры.

6.3.Создание информационных стендов «Ровесники Ямала» в муниципальных музеях.