ПЛАН

экспериментальной деятельности по введению ФГОС ООО

в МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углубленным изучением отдельных предметов», г. Надым

| Этап | Мероприятия | сроки | ответственные | Контрольные показатели |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный | 1. Нормативная, организационная деятельность |
|  | Обсуждение вопросов введения ФГОС ООО на: 1.Педагогических советах школы: - «ФГОС – новый уровень качества образования». - «Создание системы работы в образовательном учреждении, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования». 2. На НМС школы: - «Создание системы методической работы в образовательном учреждении, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС основного общего образования». - «Утверждение формы договора о предоставлении основного общего образования МОУ». 3. На заседаниях предметных МО | 09.01.2012 09.02.2012 07.02.2012 25.04.2012 Январь 2012 | Ткач В.А. Федюк Н.Г. Федюк Н.Г. Федюк Н.Г. Федюк Н.Г. Руководители МО | Принятие решения о вступлении в эксперимент по введению ФГОС ООО в МОУ Протокол № 3 от 09.01.2012 Утверждение рабочей группы, плана мероприятий и плана экспериментальной деятельности по введению ФГОС ООО в ОУ Протокол № 4 от 09.02.2012 Формирование рабочей группы, составление плана мероприятий и плана экспериментальной деятельностипо введению ФГОС ООО в ОУ Протокол № 6 от 07.02.2012 Форма договора о предоставлении основного общего образования МОУ План работы МО по сопровождению введения ФГОС в ОУ (протоколы заседаний МО) |
|  | Определение учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | До 25.03.2012 | Рабочая группа | Соответствие учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе ФГОС ООО |
|  | Оформление заявки на обеспечение ОУ учебниками и учебными пособиями, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | До 01.04.2012 | Рабочая группа |  |
|  | Разработка проектов нормативных документов по обеспечению введения ФГОС в ОУ | До 15.04.2012 | Руководство школы | Проекты нормативных документов по обеспечению введения ФГОС в ОУ |
|  | Работа по изучению и отработке нормативной документации для внесения изменений в Устав ОУ в связи с введением ФГОС ООО | До 15.04.2012 | Ткач В.А. Рабочая группа | Повышение профессиональное компетенции в разработке Устава в части обеспечения прав участников образовательного процесса в формировании содержания ООО в рамках новых ФГОС ООО |
|  | Разработка проекта основной образовательной программы ООО | До 30.04.2012 | Рабочая группа | Проект основной образовательной программы ООО |
|  | Разработка проекта учебного плана на второй ступени обучения в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО. | До 30.04.2012 | Руководство школы | Проект учебного плана соответствующий требованиям ФГОС ООО. |
|  | Разработка проектов программ для организации внеурочной деятельности обучающихся | До 30.04.2012 | Рабочая группа | Проекты программ для организации внеурочной деятельности обучающихся соответствующие нормативным требованиям реализации ФГОС ООО. |
|  | Проведение родительских собраний с родителями обучающихся 4-х классов с целью информирования их о проведении эксперимента по введению ФГОС ООО в МОУ с 2012/2013 уч.года | До 30.04.2012 | Ткач В.А. Федюк Н.Г. | Информирование родительской общественности о подготовке введения ФГОС ООО в МОУ, его особенностях (технологиях, ресурсах, др.). |
|  | Экспертиза проекта основной образовательной программы ООО | До 15.05.2012 | Ткач В.А. ДО Надымского района | Определение соответствия ООП ООО примерной программе ООО, ФГОС ООО. |
|  | Экспертиза рабочих программ учебных предметов ООО | До 15.05.2012 | Федюк Н.Г. Руководители МО | Обеспечение соответствия рабочих программ требованиям ФГОС ООО |
|  | Утверждение основной образовательной программы основного общего образования | До 01.06.2012 | Ткач В.А. Управляющий совет | Обеспечение готовности МОУ к реализации ФГОС ООО |
|  | Внесение необходимых изменений в Устав МОУ | До 25.07.2012 | Ткач В.А. Рабочая группа | Соответствие Устава МОУ действующему законодательству |
|  | Утверждение нормативных документов по обеспечению введения ФГОС ООО в ОУ | До 01.09.2012 | Ткач В.А. Управляющий совет | Приведение нормативной базы МОУ в соответствие с действующим законодательством |
|  | Заключение договоров о предоставлении основного общего образования | До 01.09.2012 | Ткач В.А. |  |
|  | Укомплектование ОУ учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО | До 01.09.2012 | Наймушина Л.И. | Укомплектованность ОУ учебниками и учебными пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС ООО |
|  | 2. Кадрово-методическая деятельность |
|  | Практико-ориентированный семинар «Разработка рабочих программ учебных предметов ООО на основании требований ФГОС» | 15.03.2012 | Рабочая группа | Разработка матрицы для составления рабочей учебной программы в соответствии с требованиями ФГОС к структуре и содержанию учебных рабочих программ ООО |
|  | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников МОУ в связи с введением ФГОС ООО | До 01.04.2012 | Федюк Н.Г | Мониторинг готовности педагогов к введению ФГОС ООО |
|  | Распределение учебной нагрузки педагогов, работающих в 5-х классов в соответствии с количеством учебных часов, отведенных на преподавание учебных предметов ФГОС ООО в 2012/2013 уч.году | До 10.05.2012 | Шлык А.А. Рабочая группа | Информированность педагогов МОУ об учебной нагрузке на 2012/2013 уч.год. |
|  | 3. Информационно-аналитическая деятельность |
|  | Освещение хода подготовки введения ФГОС ООО в ежегодном публичном отчете школы | До 15.05.2012 | Руководство школы | Информирование общественности о ходе реализации ФГОС в МОУ |
|  | Размещение информации о подготовке к введению ФГОС ООО на сайте МОУ | До 01.06.2012 | Полупанова Е.В. | Информирование общественности о подготовке введения ФГОС ООО в МОУ, его особенностях (технологиях, ресурсах, др.). |
|  | Проведение анкетирования родителей(законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам введения новых образовательных стандартов | До 20 августа 2012 | Коробец В.А. Бородинова А.П. | Изучение общественного мнения по вопросам введения новых образовательных стандартов |
|  | 4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность |
|  | Проведение мониторинга готовности МОУ к введению ФГОС ООО на основе экспертной карты | До 20.02.2012 | Федюк Н.Г. | Отслеживание готовности МОУ к введению ФГОС ООО |
|  | 5. Финансово экономическая деятельность |
|  | Формирование заказа на учебное, учебно-лабораторное, технологическое, спортивное, др. оборудование, необходимое для реализации ФГОС, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся. | До 01.06.2012 | Ткач В.А. Попова Е.Т. Руководители МО | Обеспечение МОУ оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ООО. |
| Апробации | 1. Нормативная, организационная деятельность |
|  | Реализация основной образовательной программы | 2012/2013 уч.год | Педагогический коллектив МОУ | Изменение образовательного процесса в основной школе в соответствие с требованиями ФГОС ООО |
|  | Экспертиза рабочих программ учебных предметов ООО | До 15 мая 2013 | Федюк Н.Г. Руководители МО | Обеспечение соответствия рабочих программ требованиям ФГОС ООО |
|  | Анализ реализации основной образовательной программы ООО | Май 2013 | Руководство школы | Оценка результатов выполнение основной образовательной программы, внесение корректив на следующий учебный год |
|  | 2. Кадрово-методическая деятельность |
|  | Участие педагогов 5-9 классов МОУ в курсовых мероприятиях по вопросу внедрения и реализации ФГОС ООО | Согласно графику 2012/2013 | Федюк Н.Г. Руководители МО | Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС |
|  | Практико-ориентированный семинар «ФГОС – как совокупность требований» | Сентябрь 2012 | Рабочая группа | Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС |
|  | Обучающий семинар «Проектирование и анализ урока в условиях введения и реализации ФГОС» | Октябрь 2012 г. | Федюк Н.Г. Руководители МО | Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС |
|  | Обучающий семинар «Система оценки достижений планируемых результатов освоения ООП ООО» | Декабрь 2012 | Рабочая группа | Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС |
|  | Участие в окружном мастер-классе «ИКТ-компетентность учителя в контексте требований ФГОС ООО» | Январь 2013 | Федюк Н.Г. Руководители МО | Повышение ИКТ-компетентности педагогв, работающих в соответствии с ФГОС ООО |
|  | Обучающий семинар по организации формирующего оценивания, по разработке компетентностных заданий. | Февраль 2013 | Федюк Н.Г. Руководители МО | Повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС |
|  | Смотр-конкурс инновационных форм учебных занятий и внеклассных мероприятий «От теории к практике» | Март 2013 | Федюк Н.Г. Руководители МО | Диссеминация передового педагогического опыта, повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС |
|  | Институциональный конкурс педагогических разработок на тему «ФГОС основного образования – пути достижения результатов» | Апрель 2013 | Рабочая группа | Диссеминация передового педагогического опыта, повышение профессиональной компетентности педагогов в условиях реализации ФГОС |
|  | 3. Информационно-аналитическая деятельность |
|  | Размещение актуальной информации на сайте МОУ, в СМИ по вопросам реализации ФГОС ООО. | постоянно 2012/2013 | Рабочая группа | Информирование общественности о процессе реализации ФГОС ООО в МОУ |
|  | Поддержка дистанционной связи с федеральным сайтом www.standart.edu.ru , сайтом департамента образования ЯНАО. | постоянно | Рабочая группа | Оперативное использование информации, мобильное реагирование на нововведения, дополнения и изменения в ходе внедрения ФГОС ООО. |
|  | Пополнение библиотеки МОУ печатными образовательными ресурсами и ЭОР в рамках реализации ФГОС ООО | Январь 2013 | Наймушина Л.И. | Обеспеченность МОУ УМК по всем предметам. |
|  | Освещение хода реализации ФГОС ООО в ежегодном публичном отчете школы | Май 2013 | Руководство школы | Информирование общественности о ходе реализации ФГОС в МОУ |
|  | 4. Контрольно-диагностическая, коррекционно-регулятивная деятельность |
|  | Мониторинг эффективности внедрения ФГОС ООО в МОУ | Октябрь 2012 | Руководство школы | Корректировка возникающих трудностей, приведение в соответствие с требованиями ФГОС. |
|  |  | Январь 2013 |  |  |
|  |  | Март 2013 |  |  |
|  | Проведение анкетирования родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам реализации новых образовательных стандартов в ОУ | Май 2013 | Коробец В.А. Бородинова А.П. | Определение удовлетворенности родителей (законных представителей) обучающихся ходом реализации ФГОС ООО. |
|  | 5. Финансово экономическая деятельность |
|  | Формирование заказа на учебное, учебно-лабораторное, технологическое, спортивное, др. оборудование, необходимое для реализации ФГОС, организации проектной деятельности, моделирования и технического творчества обучающихся. | До 01.06.2013 | Ткач В.А. Попова Е.Т. Руководители МО | Обеспечение МОУ оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС ООО. |