Приложение 1

к Приказу по МОУ от 19.04.2016г. № 95/1

ПЛАН ПО ПЕРЕХОДУ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ «ПЕДАГОГ»

МОУ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6

С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ Г.НАДЫМ»

НА 2016-2017 ГОДЫ

Цель: обеспечение перехода школы на работу в условиях действия профессионального стандарта «Педагог»

| № п/п | Мероприятие | Сроки исполнения | Ответственные исполнители | Отчетные документы |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационно-правовое обеспечение и информационное сопровождение |
| 1.1 | Общественно-профессиональное обсуждение Компл кса мер по переходу на профессиональный стандарт педагога на институциональном уровне | март, 2016 | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР Руководители ШМО | Протоколы обсуждений |
| 1.2 | Семинар с руководителями ШМО «Профессиональный стандарт – инструмент эффективного управления» | май, 2016 | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР | Материалы семинара, информация на сайте |
| 1.3 | Внесение изменений в соответствии с профессиональным стандартом в: показатели эффективности деятельности школы; показатели эффективности деятельности работников школы и критерии их оценки; модель трудового договора (эффективного контракта); должностные инструкций педагогов (учитель, воспитатель) | сентябрь, 2016 декабрь, 2016 | Администрация, Менлишева Л.Б., специалист отдела кадров | Приказы по школе |
| 1.4 | Создание раздела «Профессиональный стандарт педагога» на официальном сайте МОУ СОШ №6 с УИОП г. Надыма. Размещение информации. | до 1 июня 2016 весь период | Капарова Ж.О. Полупанова Е.В. | Раздел на сайте школы, ссылка |
| 1.5 | Внесение изменений в действующие локальные акты школы для работы в условиях действия профессионального стандарта | 2016 | Администрация | Приказы по школе |
| 1.6 | Представление Управляющему Совету школы информации о готовности для работы в условиях действия профессионального стандарта | IV квартал 2016 | Администрация | Протоколы заседаний, информация на сайте школы |
| 1.7 | Отчет о готовности школы для работы в условиях действия профессионального стандарта | IV квартал 2016 | Администрация | Информация на сайте школы |
| II. Определение соответствия профессионального уровня требованиям профессионального стандарта |
| 2.1 | Разработка технологии и модульного инструментария оценки соответствия компетенций педагога содержанию трудовых функций профессионального стандарта | май, 2016 | Администрация | Оценочный инструментарий |
| 2.2 | Организация и проведение процедуры внутренней оценки готовности перехода на профессиональный стандарт, в том числе в форме самоанализа педагогов соответствия профессионального уровня требованиям профессионального стандарта (стартовый, промежуточный, итоговый) | май, 2016 декабрь, 2016 | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР Руководители ШМО | Аналитический отчет по результатам мониторинга |
| 2.3 | Анализ результатов внутренней оценки готовности педагогов школы к переходу на профессиональный стандарт | май-июнь, 2016 | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР Руководители ШМО | Реестр системных затруднений педагогов при переходе на профессиональный стандарт |
| 2.4 | Составление индивидуальных образовательных траекторий, программ, ориентированных на преодоление затруднений педагогов для работы в условиях действия профессионального стандарта | сентябрь, 2016 | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР Члены НМС Руководители ШМО | Карты профессионального роста |
| III. Повышение квалификации |
| 3.1 | Организация индивидуальной методической работы с педагогами на основе карт профессионального роста педагогов в целях устранения профессиональных затруднений в ходе внутренней оценки уровня готовности к введению профессионального стандарт | май-декабрь, 2016 | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР Руководители ШМО | Информация о ликвидации несоответствий требованиям профессионального стандарта |
| 3.2 | Внутрикорпоративное повышение квалификации педагогических работников через организацию системы групповых практико-ориентированных мероприятий в целях устранения профессиональных затруднений педагогов в условиях перехода на профессиональный стандарт | май-декабрь, 2016 | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР Руководители ШМО | План методической работы |
| 3.3 | Проведение практико-ориентированных мероприятий по формированию ИКТ-компетентности педагогов на базе школы | 2016-2017 уч.г. | Капарова Ж.О. Полупанова Е.В. | Материалы мероприятий, информация на сайте школы |
| 3.4 | Участие в практико-ориентированных мероприятиях в рамках муниципальной методической сети | 2016-2017 уч.г. | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР Колосова В.С., заместитель директора по УВР | Приказы ДО НР, материалы мероприятий |
| 3.5 | Изучение управленческого опыта школ по преодолению затруднений педагогов для работы в условиях перехода на профессиональный стандарт | весь период | Администрация | План сотрудничества |
| 3.6 | Создание условий для участия в вебинарах, стажировках по проблемным темам, выявленных в ходе внутренней оценки уровня готовности к введению профессиональный стандарт | 2016-2017 уч.г. | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР | План работы |
| 3.7 | Организация обучения педагогических работников на курсах повышения квалификации, вебинарах, стажировках по темам, являющимся системными затруднениями, выявленными в ходе самоанализа при переходе на профессиональный стандарт | 2016-2017 уч.г. период перехода на профессиональный стандарт | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР | Графики обучения |
| 3.8 | Организация мероприятий, направленных на получение педагогическими работниками высшего профессионального образования | 2017 | Администрация | Статистическая информация |
| IV. Повышение престижа учительского корпуса |
| 4.1 | Торжественная церемония чествования педагогов в рамках традиционных институциональных, мероприятий: - День учителя | октябрь, 2016 | Администрация, профсоюзная организация школы | Приказы по школе, информация на сайте школы |
| 4.2 | Районная акция «За свой успех благодарю» | сентябрь-октябрь, 2016 (в рамках празднования Дня учителя) | Чистякова Е.В., заместитель директора по ВР | Информация на сайте школы |
| 4.3 | Участие в Межрегиональном профессиональном конкурсе творческих разработок «Инновационные технологии в современной образовательной организации» | ноябрь, 2016 | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР | Приказ по школе |
| 4.4 | Участие в районном конкурсе Педагогического мастерства - 2017 | январь-февраль, 2017 | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР творческая группа | Приказ по школе, информация на официальном сайте |
| 4.5 | Участие во Всероссийском конкурсе работ в области педагогики, воспитания и работы с детьми и молодежью «За нравственный подвиг учителя» | февраль-март, 2017 | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР | Приказ по школе, информация на официальном сайте |
| 4.6 | Участие в муниципальном этапе Всероссийского конкурса «Сердце отдаю детям» | февраль-март, 2017 | Федюк Н.Г., заместитель директора по НМР | Приказ по школе, информация на официальном сайте |